## Sheet1
附件1
息烽经开区（园区办）2018年重点项目建设表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 实施地点 | 项目 总投资 | 本年度（2018） 计划投资 | 建设内容及规模 | 一季度 计划完成投资 | 建设时限 |  |  | 2017年项目建设进度安排 （按季度） | 责任分工
[7 empty] | 是否 开工 | 开工时间 | 拟完工时间 |  | 牵头 县领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注（新建、续建、及2017年省级项目、八个一批项目）
1 | 息烽产业园永靖组团南门坝医疗器械市政道路工程项目 | 贵阳市息烽县永靖镇息烽县永靖镇南门坝 | 31551.56 | 4554.56 | 规模：占地面积372亩，道路总长4806米内容：供水、供电、排水、污水处理厂、绿化、照明、管网、交通设施及附属设施建设. | 1200 | 是 | 2015-11-01 | 2018-12-01 | 一季度完成投资1200万元； 二季度完成投资1400万元； 三季度完成投资1600万元； 四季度完成投资354.56万元； | 王飞 | 息烽经开区 | 县住建局 县财政局 县规委办 | 续建项目、2017年省级项目、八个一批项目
2 | 息烽县南山风力发电项目 | 贵阳市息烽县永靖镇息烽县永靖镇 | 42257 | 10000 | 规模：建成总共1.12亿度风力发电容量。内容：24台2MW风力发电机组，风电场共3回停电线路，采用35KV电压等级接入110KV升压变电站。 | 2000 | 是 | 2017-06-01 | 2020-12-01 | 一季度完成投资2000万元； 二季度完成投资3600万元； 三季度完成投资3500万元； 四季度完成投资900万元。 | 王飞 | 息烽经开区 | 县国土资源局 县土储中心 县环保局 县财政局 县规委办 县供电局 县林业局 永靖镇政府 小寨坝政府 | 续建、预备项目
3 | 贵阳市息烽县电子商务运营中心（二期） | 贵阳市息烽县永靖镇息烽县永靖镇 | 22000 | 10000 | 规模：总占地面积106亩，总建筑面积14万平方米内容：建设写字楼、展示展览、参观培训、仓储物流、呼叫中心（500席）、产业孵化器、金融服务、电子商务运营等。 | 2200 | 是 | 2016-03-01 | 2019-12-01 | 一季度完成投资2200万元； 二季度完成投资3000万元； 三季度完成投资3500万元； 四季度完成投资1300万元。 | 王飞 | 息烽经开区 | 县国土资源局 县土储中心 县环保局 县财政局 县规委办 县供电局 永靖镇政府 | 续建项目
4 | 息烽开磷塑料包装有限公司异地技改项目 | 贵阳市息烽县永靖镇息烽县永靖镇 | 25000 | 15000 | 厂房占地面积53396.38平方米（约80.09亩），建筑面积48027.56平方米（其中厂区44722.76平方米，办公区3304.80平方米）。 | 3200 | 否 | 2018-02-01 | 2019-12-01 | 一季度完成投资3200万元； 二季度完成投资3500万元； 三季度完成投资4500万元； 四季度完成投资3800万元。 | 王飞 | 息烽经开区 | 县国土资源局 县土储中心 县环保局 县财政局 县规委办 县供电局 永靖镇政府 | 新建项目
5 | 息烽县优质鸡屠宰加工厂 | 贵阳市息烽县永靖镇息烽县永靖镇 | 12000 | 12000 | 新建屠宰厂房10000平方米，及待宰车间1000平方米，餐厅及住宿楼3024平方米，办公楼1134平方米，锅炉房225平方米，配电房180平方米，污水处理池775立方米，水池及消防池800立方米等。 | 2000 | 否 | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 一季度完成投资2000万元； 二季度完成投资3500万元； 三季度完成投资3700万元； 四季度完成投资2800万元。 | 王飞 | 息烽经开区 | 县国土资源局 县土储中心 县环保局 县财政局 县规委办 县供电局 永靖镇政府 | 新建项目
6 | 贵州息烽装配式建筑基地项目 | 贵阳市息烽县永靖镇息烽县永靖镇 | 240000 | 12000 | 装配式建筑可研中心、部品部件、建筑工厂。 | 2000 | 否 | 2018-08-01 | 2022-12-01 | 一季度完成投资2000万元； 二季度完成投资3000万元； 三季度完成投资3500万元； 四季度完成投资3500万元。 | 王飞 | 息烽经开区 | 县住建局 县国土资源局 县土储中心 县环保局 县财政局 县规委办 县供电局 永靖镇政府 | 新建项目