息烽县农业农村局

息烽县2024年农业社会化服务项目

实施方案

根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金的通知》（黔财农〔2024〕81号）、《省农业农村厅办公室关于印发〈贵州省2024年度中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案的通知〉》（黔农办发〔2024〕24号）等文件要求，结合我县巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化等工作，制定息烽县2024年农业社会化服务项目实施方案。

一、农业农村发展基本情况

近年来，息烽县农业农村发展呈现出稳步向好、结构优化、效益提升的良好态势。作为推动乡村振兴的重要阵地，我县致力于农业现代化与农村综合改革，农业社会化服务组织更加健全完善，农业生产能力不断提升，促进农民增收致富。2023年我县粮食作物种植达24.38万亩，占上级下达目标任务19.67万亩的123.9%，其中夏粮2.16万亩，秋粮22.22万亩（玉米18.73万亩，水稻2.42万亩，其他红薯、高粱、杂豆等1.072万亩），蔬菜（含辣椒）种植面积达31.6万亩（次）、产量51.25万吨；完成食用菌种植2500亩（万棒）、产量4215吨；完成莲花白、辣椒、茄子等集约化育苗6300万株，占目标任务6000万株的105%，水果采摘面积达13.6万亩，水果产量达11.5万元。全县总面积1036.5平方千米，总人口27.63万人，总耕地面积46.94万亩，承包农户5.07万户17.23万人，承包地面积46.94万亩，户均承包地9.57亩。2024年农业社会化服务主体174个，其中：村集体经济组织113个，专业服务公司19个，农民专业合作社21个，龙头企业5个，其他服务主体16个。服务从业人员达4千余人。

二、目标任务

2024年我县中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）资金共1102.83万元，其中：2024年下达中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）资金1000万元，2021年中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）结余资金43.18万元，2023年中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）结余资金59.65万元，完成农业生产托管服务面积11.1万亩，服务小农户面积达60%以上，农户满意度达100%。

通过项目实施，引导县内小农户和经营主体以农业生产托管为主的服务方式，逐步接受农业生产托管等各类农业社会化服务，将更多的农民从土地上解放出来，发展二、三产业，逐渐解决我县第一产业劳动力老龄化、兼业化问题，增加农民的非农收入。突破适度规模经营仅有依靠流转土地集中经营单种方式制约，由服务组织提供专业化、精细化、规模化服务，探索不流转土地经营权，还能发展适度规模经营的新路径，最大限度减少农业投入，增加土地产出，让农户分享到规模经营的收益。促进农业节本增效由服务组织集中采购农业生产资料，降低农业物化成本，发挥更为先进的农业机械装备作业能力，降低生产作业成本。采取先进作业技术，实行标准化作业，提高农产品质量和品质，达到农业节本增效目标。

三、项目实施内容和具体要求

- （一）项目实施及申报期限。各乡（镇、街道）项目实施任务见附件1，实施期限为2024年1月1日至2024年12月31日，补助资金申报使用完后不再接受项目补助申报。

- （二）资金使用方向。项目任务重点围绕粮食和重要农产品生产，关注一家一户办不了、办不好或办了不划算的生产环节，聚焦粮油等主要作物大面积单产提升中精量播种、机收减损等关键薄弱环节，鼓励良田良种、良机良法深度融合的综合性解决方案集成推广应用，支持服务主体为小农户开展肉鸡、猪、牛、羊社会化服务，提升农业社会化服务对小农户的覆盖率，将小农户引入现代农业发展轨道。各乡（镇、街道）实施项目安排服务小农户（小农户土地经营规模不超过80亩）的补助资金或面积占比需高于60%，服务粮油等主要作物大面积比需高于60%。项目任务重点支持村集体经济组织、农民合作社、家庭农场、农业服务公司、农业企业等服务主体为小农户开展服务。对于服务机械安装智能监控硬件设备实现作业的，可优先安排项目补贴。为合理确定每年享受项目任务补助的资金总量上限，防止政策垒大户，单个服务项目申报补助资金不得超过20万元（服务小农户不受该限制）。

- （三）资金分配。结合我县实际，原则上补助资金按种植业社会化服务补助资金867.83万元、养殖业社会化服务资金235万元进行分配（生态渔业社会化服务补助资金100万元，畜牧业社会化服务补助资金135万元），补助资金可根据项目总体实施情况在产业之间调整使用。

（四）服务主导产业。根据息烽县农业产业发展情况，2024年息烽县农业社会化服务主导产业主要包括：粮油产业（水稻、玉米、高粱、油菜、马铃薯等）、精品水果（猕猴桃、李子、柑橘、枇杷、葡萄、柿子、百香果）、特色产业（刺梨、茶叶、吊瓜、蔬菜等）、生态渔业、畜牧业（肉鸡、猪、牛、羊等）。

- （五）补助关键环节。种植业耕、种、管、销、冷藏，生态渔业鱼病防控、苗种代育、饲料代购、成品鱼代销，畜牧业抓鸡装笼、疫病防控、诊疗、人工授精、免疫注射等社会化服务，集中力量解决关键问题，实现节本增效、提质增效、营销增效。

- （六）补助标准。根据县内经营主体和农户对农业社会化服务的认知和接受程度，本次项目财政补助比例严格按照上级部门文件要求，不超过服务价格的30%，其中粮食作物亩均各关键环节补助总量不超过90元（按季计算），经济作物亩均各关键环节补助总量不超过60元（按年计算）。具体服务价格及补助标准见附件2：2024年息烽县农业生产社会化服务项目各环节补助标准一览表。

（七）财政补助资金计算方式、补助比例及补助对象

财政补助资金测算比例因服务作物和服务对象不同而不同，服务主体服务小农户的，粮食作物按合同约定价格30%计算补助资金，经济作物按合同约定价格25%计算补助资金；服务主体服务规模经营主体的，粮食作物按合同约定价格25%计算补助资金，经济作物根据总资金使用情况最多不超过合同约定价格20%计算补助资金，直到补助资金申报使用完为止。各乡（镇、街道）指导服务主体参照补助给服务主体和小农户资金占比不低于4：6，服务合同约定单价超过服务指导价格的，按照服务指导价格计算补贴金额，服务合同约定单价低于指导价格的，按约定单价据实计算补助金额；生态渔业社会化服务以附件中补助标准进行计算，补助比例和对象按双方约定为准；肉鸡社会化服务每羽以0.1元测算补助金额补贴到服务主体和服务对象；猪、牛、羊社会化服务采取信息化实施，服务数据按照平台后台数据计算补贴金额后补贴到服务主体。

四、实施步骤

（一）确定服务主体。按照公平竞争、规范择优的方式，通过公开遴选的方式在县域内外选择了174个农业服务能力强、服务范围广、市场化运营规范、近三年没有不良记录，自愿接受社会化服务行业管理部门监管的集体经济组织（居间服务）、农民合作社、家庭农场、农业服务公司、农业企业等社会化服务组织承担项目任务（服务主体名单附件9），项目实施过程中，可根据实际情况按程序补选服务主体。

- （二）制定服务标准

- 农业社会化服务主体的服务标准围绕都市现代农业、生态循环农业、智慧农业和农产品有效保供等，以满足农业经营主体和农户的农业社会化服务为前提，以农业技术推广、农业机械社会化服务、农业生产资料提供服务、农民专业合作社建设与管理为重点，建立资源利用、农业生产技术、农业生产服务、农业生产管理等农业生产服务标准体系，推进传统农业向集中连片、机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式转变，提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用，具体包括以下几个方面：

（1）接受服务的农业生产主体及农户的农产品质量安全抽检合格率在98%以上。

（2）符合化肥农药零增长要求，高效低毒低残留农药普及率达95%。

（3）农业投入品符合良好农业规范、绿色食品、有机食品、农产品地理标志保护产品要求。

（4）养殖业病死无害化处理率达100%，疫病防控死亡率不超过20%，种植业废弃农药、肥料包装物回收率达80%以上，回收后无害化处理率达100%。

（5）农产品加工服务加工的农产品合格率达98%。

（6）农产品销售服务能直达辖区直销店、社区直供点、农产品批发市场等销售市场或终端市场。

（7）服务对象满意率达到100%。

（8）按照统一的服务价格执行，服务价格不得高于同一服务环节价格的综合平均价格。

- （三）切实加强项目监督

- 一是建立项目定期巡查制度，及时督促服务主体完成农业社会化服务。乡（镇、街道）根据服务合同备案情况、服务主体实施方案规定的时间要求，定期对服务内容、服务质量、服务进度等开展巡查，及时跟踪工作开展情况，建立巡查记录。对巡查中发现的问题责成服务主体限期整改，对不能在规定期限完成整改或整改不符合要求的，取消补贴资格。县农业农村局定期不定期开展督促检查，及时掌握项目实施的总体情况并及时公布项目推进情况。二是建立服务报备制度，加强项目监管。县农业农村局、各乡（镇、街道）要切实加强试点项目事前、事中、事后的监督指导。在项目实施前，要指导服务主体申报服务项目，制定实施方案，组织服务培训，实施服务报备等工作，确保各服务主体切实做好服务准备工作。各服务主体开展服务前，要报乡镇农业服务中心备案。乡镇接到报备后，在服务主体开展服务时，要到现场做好服务指导。每个服务环节完成后，乡（镇、街道）农业服务中心要指导服务主体做好资料收集，确保资料规范归档。三是建立调度制度，定期开展试点项目推进情况调度。在项目推进过程中，对项目推进情况实行月调度，必要时，可采取周调度，促进项目快速实施。四是建立公示公开制度，及时公开服务标准、入选服务主体、服务流程、服务价格、验收程序及标准、补助标准及补贴金额等，确保项目公开透明运行。五是建立检查及绩效评价机制。试点项目推进过程中，根据工作推进情况，及时开展督促指导，确保工作有序推进，对已经完成的服务环节，要及时组织验收并开展绩效评价。

（四）检查验收

县农业农村局、乡（镇、街道）对服务主体所提供的每个服务环节的服务数量、服务质量等进行科学核查，出具验收意见。检查验收采取乡（镇、街道）初步验收和县级复核验收方式进行。

1.申请：服务主体完成每个环节服务后，申请乡（镇、街道）初验。由服务主体如实填写服务情况表并附与服务对象签订的服务合同（附件5）、服务对象确认书（附件7），及时提交乡镇（街道）农业服务中心。服务承接主体对服务情况的真实性负责。

- 2.乡镇初核：乡（镇、街道）农业服务中心对服务主体服务情况进行初步审核（每个项目服务情况抽查比例达20%以上，服务机械安装智能监控硬件设备实现作业的，抽查比例可在3%-5%之间）及时将初步审核情况在所属村（社区）公示栏公示（公示不少于3天），通过乡（镇、街道）初核验收后，由乡镇申请县级复核（申请材料包括但不限于项目乡镇出具的资金结算报告、资金拨付函、村级公示图片、服务作业图片及方案中相关附件）。

3.县级复核验收：县级复核验收由县农业农村局委托第三方进行，对服务对象、服务面积、资金补助、服务质量、满意度进行分类复核验收，核查后形成验收报告材料报县农业农村局。县农业农村局对第三方复核验收结果进行抽查。

（五）兑现补助资金

项目实行验收完成后一次性兑付补助资金的方式，项目通过县级复核验收的，县农业农村局按其服务经营对象分乡镇汇总审核，计算财政补贴资金（附件8），确定补助金额并在服务主体所服务的区域、县农业农村局进行公示（公示期3天），公示期满无异议的，补助资金直接拨付到服务主体和服务对象。

（六）开展绩效评价

项目资金兑现后，收集整理项目痕迹档案资料，总结试点项目情况并开展绩效自评工作，对项目实施绩效管理。

1.服务主体要按照服务品种、服务时间、服务环节、服务内容收集整理服务痕迹资料并规范归档，拟写服务小结报乡镇农业服务中心。

2.各乡镇对服务主体实施的项目按照服务主体收集整理服务痕迹资料规范装档，分别于7月5日前、11月30日前开展绩效评价，形成绩效报告及总结材料后报县农业农村局。

县农业农村部门负责业务指导、绩效评价和监督管理，分别于7月10日前、12月5日前汇总辖区各乡（镇、街道）试点项目资金绩效自评情况，开展项目资金绩效自评和总结报市农业农村局。

总结报告内容包括当年已实施和下年度拟实施的面积、作物、环节、市场服务价格、财政补助标准和补助规模等内容；绩效评价包括项目内容开展情况、实施效果、验收情况、资金兑现、档案资料存档情况等，并根据项目实施情况给予总体评价。

3.建立服务主体退出机制。项目评价作为下年度服务主体入选参与试点项目的重要依据。组织不力、不按要求服务、整改期限内不能完成整改的服务主体，将移出农业社会化服务名录库，不再纳入农业社会化服务名录库管理。

五、保障措施

（一）加强组织领导。县农业农村局局长、县财政局局长对项目负总责，县农业农村局、县财政局分管领导负责项目统筹项目推进情况，组织人员根据推进情况中存在的困难和问题提出相应解决措施，各乡（镇、街道）分管领导负责组织相关人员完成项目实施和初审工作，确保项目顺利实施。

（二）强化督促指导。各乡（镇、街道）在县农业农村局的指导下做好前期摸底调查，建立服务主体、服务对象台账。要切实加强与县农业农村局沟通协调，统筹做好业务对接协作，细化规范的服务流程和操作规程，指导服务主体分类建立服务台账和档案，强化对服务主体履约情况的监督管理。

（三）强化宣传引导。通过召开动员会、现场会、推进会等形式，强化宣传发动，统一思想认识，调动广大农户和农业经营主体积极参与社会化服务试点项目的积极性，充分利用各种舆论宣传工具，宣传项目试点的目的意义、政策措施，大力营造改革氛围。

（四）强化项目监管。县农业农村要强化项目监管，对不能按时完成各项工作、服务质量达不到要求，且逾期未完成整改的服务主体进行通报批评，通报批评后仍不能完成整改的，取消项目补贴。对执行不力，工作任务完成较差的乡（镇、街道）将严肃追责问责。

（五）严格资金管理。切实加强资金监管，及时拨付财政补助资金，掌握工作进度和资金使用情况。随时接受群众举报，发现问题及时整改。对骗取套取、挤占挪用项目资金的，除责令将资金归还原渠道或收回财政外，还要依法依规查处，三年内取消其承担项目任务资格。

（六）强化绩效考评。县农业农村局要高度重视绩效管理工作，做到早部署、早安排、早落实，全面掌握项目建设进展情况，对于项目绩效完成较差的乡镇，两年内不再安排农业社会化服务补助资金。项目完成后及时将年度任务完成和绩效自评情况上报市农业农村局。

附件：1.息烽县2024年度农业社会化服务项目工作任务分解表

2.2024年息烽县农业生产社会化服务项目各环节补助标准一览表

- 3.息烽县农业社会化服务需服务对象台账

- 4.息烽县农业社会化服务主体台账

5.息烽县农业社会化服务作业合同（样式）

6.息烽县农业社会化服务情况表（样表）

7.息烽县农业社会化服务对象确认书（样本）

8.息烽县农业社会化服务主体作业补助资金结算表（样表）

9.息烽县2024年农业生产社会化服务主体一览表

2024年8月23日

附件1

| 息烽县2024年度农业社会化服务项目工作 任务分解表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇、街道） | 数量指标（亩） | 质量指标（服务小农户比例） | 社会效益指标（服务小农户数量和服务规模经营水平） | 服务对象满意度指标（%） |
| 全县目标 |  | 111000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 1 | 青山乡 | 6000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 2 | 西山镇 | 14000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 3 | 小寨坝镇 | 12000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 4 | 九庄镇 | 16000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 5 | 温泉镇 | 8000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 6 | 流长镇 | 12000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 7 | 石硐镇 | 14000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 8 | 养龙司镇 | 11000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 9 | 永阳街道办 | 2000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 10 | 永靖镇 | 8000 | ≥60% | 提高 | 100% |
| 11 | 鹿窝镇 | 8000 | ≥60% | 提高 | 100% |

附件2

| 2024年农业生产社会化服务项目各环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助标准一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主导产业 | 补助环节 | 单位 | 市场价格 | 补助标准（元） |  | 时间节点 | 备注 |
|  |  |  |  | （元） | 小农户 | 规模经营主体 |  |  |
| 1 | 种植业 | 根据农户需求提供农业投入品代购、农产品代销、冷藏等服务（居间服务） | 亩 | / | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 全年 | 种植业以亩为单位测算补助资金 |
| 2 | 水稻、玉米、高粱、油菜、马铃薯等粮油作物 | 育秧（含种子） | 亩 | 150-200 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 4月 | 可移栽大田面积 |
|  |  | 机耕（水田） | 亩 | 150-200 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 4月-6月 | 机耕一次 |
|  |  | 机耕（旱地） | 亩 | 100-150 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 4月-6月 | 机耕一次 |
|  |  | 机插 | 亩 | 150-200 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 5月-6月 |  |
|  |  | 统防统治 | 亩 | 20亩/次 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 6月-8月 | 不含农药 |
|  |  | 机收 | 亩 | 150-200 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 9月-10月 |  |
|  |  | 除草（机械除草） | 亩 | 70-100 | 按约定价格30%计算 | 按约定价格25%计算 | 4月-8月 |  |
| 3 | 精品水果（猕猴桃、李子、柑橘、枇杷、葡萄、柿子、百香果、刺梨）、茶叶、吊瓜 | 除草（机械除草） | 亩 | 70-100 | 按约定价格25%计算 | 按约定价格不超过20%计算 | 4月-6月 |  |
|  |  | 修剪整形 | 亩（三年以上苗） | 400-500 | 按约定价格25%计算 | 按约定价格不超过20%计算 | 春剪、冬剪 |  |
|  |  |  | 亩（三年以下苗） | 250-300 | 按约定价格25%计算 | 按约定价格不超过20%计算 | 春剪、冬剪 |  |
|  |  | 施肥 | 亩 | 150-200 | 按约定价格25%计算 | 按约定价格不超过20%计算 | 1月-11月 |  |
|  |  | 授粉 | 亩 | 100-150 | 按约定价格25%计算 | 按约定价格不超过20%计算 | 5月 | 猕猴桃授粉 |
|  |  | 病虫害防治 | 亩 | 20元/次 | 按约定价格25%计算 | 按约定价格不超过20%计算 | 5月-8月 | 不含农药 |
| 4 | 生态渔业 | 鱼病防控 | 尾 | / | 0.2 | 0.2 | 全年 |  |
|  |  | 鱼苗代育 | 尾 | / | 0.3 | 0.3 | 全年 |  |
|  |  | 饲料代购 | 吨（省内） | / | 100 | 100 | 全年 |  |
|  |  |  | 吨（省外） | / | 300 | 300 | 全年 |  |
|  |  | 成品鱼代销 | 吨 | / | 500 | 500 | 全年 |  |
| 6 | 家禽 | 抓鸡装笼 | 羽 | / | 0.1 | 0.1 | 全年 |  |
|  | 牛、猪、山羊 | 疫病防控、诊疗、人工授精、免疫注射 | 头、只 | / | 以服务费总额30%计算 | 以服务费总额20%计算 | 全年 | 每头、只补贴不超过70元 |

| 附件3 息烽县2024年农业社会化服务需服务对象台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需服务对象情况 |  |  |  |  |  |  | 需服务内容情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |
|  | 农户姓名、经营主体名称 |  |  | 联系电话 |  | 服务地址（到村） |  | 作物种类 |  |  | 田间管理（亩） |  |  |  |  |  |  | 病虫害防治（亩） |  |  | 保鲜冷储服务（公斤） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除草 |  | 修剪 |  | 施肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表统计对象为需要农业社会化服务农户或农业经营主体，表中可根据补助添加服务内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4 息烽县2024年农业社会化服务主体台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 服务主体情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务内容情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 服务主体名称 | 负责人 |  | 联系电话 |  | 经营地址 |  | 拥有机械数（台） | 作业人数 |  | 种植业（亩、公斤） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养殖业（万尾、羽） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作物种类 |  | 除草 |  | 修剪 | 施肥 |  | 病虫害防治 | 保鲜冷储服务 |  |  |  |  |
| 注：此表为需要农业社会化服务农户或农业经营主体填写，表中可根据补助添加服务内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

息烽县2024年农业生产社会化服务作业合同（样式）

甲方（农村集体经济组织、农民专业合作社、供销合作社、农业企业或家庭农场等）：

乙方（农户、规模经营主体）：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业生产社会化服务。双方签订如下条款：

- 作业内容

| 序号 | 详细服务地 （山地、场所等） | 服务环节明细 |
| --- | --- | --- |
|  |  | **机耕 亩，单价 元，金额 元； …… **种植 亩，单价 元，金额 元； …… **机播 亩，单价 元，金额 元； …… **机防 亩，单价 元，金额 元； …… **收割 亩，单价 元，金额 元； …… **烘干 斤，单价 元，金额 元； …… 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ） |

1.      年   月   日至   月   日，甲方向乙方     （作物名称）提供以上农业生产社会化服务：

（注：本表可另列清单作补充）

二、作业费标准及结算方式

2.作业服务费标准按不高于市场平均价执行。

3.商定结算方式：                                。

4对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

5.甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

6.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。

7.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：

。

8.如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前     天通知甲方。

四、违约责任

9.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

10.如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天（其中机插45天）通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金             。

11.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

12.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

13.甲、乙双方发生纠纷，可向乡（镇）农业服务中心申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。

14.本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

15.本合同有效期自    年   月  日至     年   月  日。

甲方（盖章）：              负责人身份证号码：

联系地址：                  联系电话：

开户银行：                  银行账号：

乙方代表（盖章）：           身份证号码：

联系地址：                   联系电话：

农户“一卡通”号码（或规模经营主体开户银行及账号）：

年   月   日

| 2024年息烽县农业生产社会化服务作业农户登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 登记单位（盖章）： 镇 村 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务对象信息 |  |  | 服务内容信息 |  |  |  | 服务单价（元） | 合同服务总金额（元） | 作业时间 | 服务是否满意 | 农户签字 |
|  | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 地块信息 | 作物 | 服务环节 | 作业量（亩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

息烽县2024年农业生产社会化服务项目完成情况表（样表）

一、服务主体基本情况

名    称：                地    址：                机构代码：

开户银行：                银行账号：                联系电话：

- 二、实际完成作业情况（以行政村范围内服务对象填写）

| 序 号 | 服务对象情况 |  |  |  | 服务信息 |  |  |  |  |  |  | 补助 资金 （元） | 其中：补助服务对象资金（元） | 其中：补助 服务主体 资金（元） | 服务对象满意度（是/否） | 服务对象签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 联系电话 | 品种 名称 | 作业量（亩/头/只） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耕 | 插 | 防 | 收 | 生猪 | … |  |  |  |  |  |
| － | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | － |

村（社区、单位）签章：

年    月    日

备注：本表一式二份，服务主体、县农业农村局各一份。填报时可根据需要自行进填写。

附件7

息烽县2024年农业生产社会化服务对象承诺书

（样式）

我是             （农户姓名） ，                   （服务主体）为我开展

服务合同金额       元，实收        元。                （服务内容，XX作物作业环节）。

我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，愿承担法律责任。我对其所提供的服务表示满意（ ）或不满意（ ）。

承诺人（签名及手印）：

年    月    日

附件8

| 息烽县2024年农业生产社会化服务项目作业补助资金结算表（样表） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受服务主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务主体性质 | 农村集体经济组织□ 农民专业合作社□ 供销合作社□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 农业企业□ 家庭农场□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 申报补助主体名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 核定补助作物、作业量及补助金额（本栏行数根据实际自行增加） | 品种名称 | 服务作业量（亩/万尾/只） |  |  | 核定补助资金（元） | 其中：补助服务对象资金（元） | 其中：补助服务主体资金（元） |
| 乡镇农业中心意 见 |  |  | 乡镇人民政府意 见 |  |  |  |  |
| 县农业农村局 审核意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

息烽县2024年农业生产社会化服务主体一览表

| 序号 | 服务主体名称 | 主体类型 | 联系人姓名 | 联系电话 | 主要服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 息烽县九庄镇腰寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 姚富忠 | 17785802090 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 2 | 息烽县九庄镇新田村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王歆 | 15185058151 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 3 | 息烽县九庄镇大槽村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陈林 | 18285047568 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 4 | 息烽县九庄镇后陇村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 罗惠文 | 13078552869 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 5 | 息烽县九庄镇柏茂村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 周洪伟 | 15180722826 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 6 | 息烽县九庄镇竹花村集体经济股份合作社 | 农村集体经济组织 | 罗凯 | 18785158098 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 7 | 息烽县九庄镇杉林村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 周进峰 | 18798055137 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 8 | 息烽顺庄农业专业种植合作社 | 农民专业合作社 | 郑林君 | 13575592522 | 农作物全程托管及单项服务 |  |
| 9 | 息烽品冠农业种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 万道品 | 18111867396 | 农业生产技术指导，农产品加工、仓储、代耕代种等。 |  |
| 10 | 贵州聚高兴旺高粱种植农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 王明瀚 | 13158081818 | 农业生产种植、机械服务等 |  |
| 11 | 息烽县九庄镇纸房沟粮食种植专业合作社 | 农村集体经济组织 | 王伦辉 | 13608584860 | 农作物全程托管及单项服务 |  |
| 12 | 贵阳市优丰智能服务有限责任公司 | 其他 | 毛利友 | 13511954239 | 水稻全程托管及单项服务 |  |
| 13 | 贵州黔蒌鑫农业开发有限公司 | 龙头企业 | 陈显伟 | 18685015126 | 水稻全程托管及单项服务 |  |
| 14 | 息烽永顺蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 王永琼 | 13984382398 | 农作物全程托管及单项服务 |  |
| 15 | 息烽德康家禽养殖有限公司 | 龙头企业 | 唐绩 | 15329226292 | 家禽养殖、销售、加工、诊疗、抓鸡等 |  |
| 16 | 贵州丰乐农农业发展有限责任公司 | 专业服务公司 | 袁林 | 15808504372 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 17 | 息烽县流长镇李安寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 李林 | 15519110026 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 18 | 息烽县流长镇宋家寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 宋江 | 13511904220 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 19 | 息烽县流长镇茶园村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 杨秀升 | 18184111678 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 20 | 息烽县流长镇前奔村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 徐兰 | 13116325391 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 21 | 息烽县流长镇大兴村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 徐荣凯 | 13312277769 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 22 | 息烽县流长镇甘溪村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 张金梅 | 15285932462 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 23 | 息烽县流长镇流长村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 冯绎 | 18608513088 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 24 | 息烽县流长镇龙泉村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陆远军 | 18785167381 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 25 | 息烽县流长镇龙塘村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 谢宇 | 17885014749 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 26 | 息烽县流长镇四坪村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 尹明凯 | 13078507927 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 27 | 息烽县流长镇水尾村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 杨潇 | 13385100678 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 28 | 息烽县流长镇大水井村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 袁林 | 13765011085 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 29 | 息烽县流长镇新中村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 熊丽花 | 18275179454 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 30 | 息烽县流长镇营中村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 谭刚 | 18185193169 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 31 | 息烽县流长镇长涌村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 李琼艳 | 18984886692 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 32 | 贵州万顺通劳务服务有限公司 | 专业服务公司 | 袁林 | 13765011085 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 33 | 息烽县谢永容劳务服务经营部 | 专业服务公司 | 黄瑜琦 | 15186106166 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 34 | 贵州熙雅农种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 黄相 | 17585586772 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 35 | 息烽县祥泰农业专业合作社 | 农民专业合作社 | 唐治勇 | 19985755515 | 农业社会化服务、农产品种植销售 |  |
| 36 | 息烽县鹿窝镇合箭村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 罗立芳 | 18285144557 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 37 | 息烽县鹿窝镇胡广村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 张敏 | 15285502607 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 38 | 息烽县鹿窝镇瓮舍村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 骆国艳 | 18302624405 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 39 | 息烽县鹿窝镇西安村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陶子艳 | 15180731600 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 40 | 息烽县鹿窝镇三友村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王梦 | 18798800975 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 41 | 息烽县鹿窝镇新民村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王敬莲 | 16683912270 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 42 | 息烽县鹿窝镇田坝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 张静 | 17785412216 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 43 | 贵州山江生态农业科技有限公司 | 其他 | 李朝文 | 15985413181 | 渔业生产疫病防控、农产品代销代购、鱼苗销售等 |  |
| 44 | 贵州省册亨县泓晔渔业发展有限公司 | 其他 | 冯林华 | 19358770633 | 渔业生产疫病防控、农产品代销代购、鱼苗销售等 |  |
| 45 | 息烽县鹿窝镇老窝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 朱家桥 | 18584800979 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 46 | 息烽县鹿窝镇鹿龙村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 蒋光耀 | 18198526817 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 47 | 息烽县鹿窝镇大石头村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 谌亿平 | 18275093329 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 48 | 息烽县鹿窝镇马屯村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 孙邦乾 | 13608593512 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 49 | 息烽县鹿窝镇杨寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 覃美 | 18908510696 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 50 | 息烽县鹿窝镇华溪村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 尹金敏 | 18985517018 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 51 | 息烽惠民丰农机专业合作社 | 农民专业合作社 | 朋宇 | 18785118308 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 52 | 息烽县青山苗族乡青山村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 张天发 | 18285094811 | 为玉米等农产品提供机耕、施肥、除草等 |  |
| 53 | 息烽县青山苗族乡马路岩村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 谢忠明 | 13985444852 | 为玉米、土豆等农产品提供机耕、施肥等 |  |
| 54 | 息烽县青山苗族乡大林村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陈章均 | 15885015132 | 为玉米、土豆等农产品提供机耕、施肥等 |  |
| 55 | 息烽县青山苗族乡绿化村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 黄桂兰 | 15285642449 | 为玉米、土豆等农产品提供机耕、施肥等 |  |
| 56 | 息烽县青山苗族乡冗坝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 谢发科 | 13984313450 | 为玉米、土豆等农产品提供机耕、施肥等 |  |
| 57 | 贵州鑫睿诚种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 邓书嫡 | 18984354507 | 为水稻、玉米等机耕、机插等服务 |  |
| 58 | 息烽利发源蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 陈少利 | 13985484899 | 机耕、病虫害防治 |  |
| 59 | 息烽红运益达农业发展有限公司 | 专业服务公司 | 刘东 | 17785124709 | 猕猴桃李子剪枝、除草 |  |
| 60 | 贵州先来农业发展有限公司 | 专业服务公司 | 张中尉 | 17785959847 | 辣椒、西红柿、李子全程托管；玉米、烤烟、白花前胡机耕； |  |
| 61 | 贵州楷山农业发展有限公司 | 专业服务公司 | 吴长云 | 13668501780 | 猕猴桃剪枝、授粉； |  |
| 62 | 息烽县石硐镇大洪村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陈昌翠 | 13809470241 | 高粱、玉米机耕 |  |
| 63 | 息烽县石硐镇猫场村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 吕玉宏 | 15086020138 | 莲花白、辣椒、烤烟、玉米机耕 |  |
| 64 | 贵州农彧生态种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 刘刚 | 15185154621 | 刺梨全程管护、中药材、玉米机耕 |  |
| 65 | 贵州垦干农业专业合作社 | 农民专业合作社 | 张本春 | 18593888610 | 辣椒、西红柿、李子全程托管；玉米、烤烟、白花前胡机耕； |  |
| 66 | 息烽县石硐镇难冲桥村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘东 | 13595163120 | 玉米机耕、机收 |  |
| 67 | 息烽县石硐镇前丰村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王江 | 18786096631 | 猕猴桃、马铃薯、莲花白、玉米机耕 |  |
| 68 | 息烽县石硐镇中坝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 詹会祥 | 15985005993 | 猕猴桃剪枝、病虫害防治 |  |
| 69 | 息烽县石硐镇玉龙村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 严杰 | 13595116958 | 烤烟机耕 |  |
| 70 | 息烽县石硐镇龙坪村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘军 | 15008519399 | 玉米机耕、李子深耕 |  |
| 71 | 息烽县石硐镇红星村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 曾居祥 | 13595188772 | 刺梨全程管护、猕猴桃全程管护、高粱机耕 |  |
| 72 | 息烽县石硐镇木杉村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 肖云 | 13985520603 | 玉米、高粱、中药材机耕 |  |
| 73 | 息烽县石硐镇何家洞村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 邵佳节 | 17385635220 | 玉米机耕、机收 |  |
| 74 | 息烽县石硐镇石硐村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 何甲兵 | 18985155248 | 烤烟、玉米、中药材机耕 |  |
| 75 | 息烽县石硐镇泉湖村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陈光亮 | 13639090919 | 玉米机耕 |  |
| 76 | 息烽县石硐镇高寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 凌勇 | 13984390886 | 玉米机耕 |  |
| 77 | 息烽四季鲜农业专业合作社 | 农民专业合作社 | 增加发 | 13985589434 | 烤烟、玉米机耕 |  |
| 78 | 息烽县石硐镇新寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 吴道军 | 18485818950 | 玉米、马铃薯机耕 |  |
| 79 | 息烽县石硐镇高青村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 姜龙 | 15685310715 | 玉米机耕 |  |
| 80 | 息烽阳春劳务有限公司 | 专业服务公司 | 张本春 | 18984896189 | 农作物全程托管；机耕、机收等； |  |
| 81 | 贵州荣华耀劳务有限公司 | 专业服务公司 | 汪荣华 | 13885165358 | 刺梨全程托管 |  |
| 82 | 贵州牧林农业科技发展有限公司 | 专业服务公司 | 袁邦喜 | 15086030801 | 畜牧，防疫、诊疗等 |  |
| 83 | 贵州中康农业科技有限公司 | 龙头企业 | 付平 | 17885906101 | 农产品冷库储藏 |  |
| 84 | 息烽县温泉镇温泉村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王可燕 | 18984033419 | 玉米播种、翻地 |  |
| 85 | 息烽荣光农业开发有限责任公司 | 其他 | 张晓琴 | 15285188598 | 吊瓜、玉米全托管 |  |
| 86 | 贵州守农人供销有限公司 | 供销合作社 | 周德华 | 18984313860 | 玉米机耕、机收；柑橘修枝 |  |
| 87 | 息烽县温泉镇三交村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 蒋德贵 | 13116310111 | 大豆播种、翻地、收割 |  |
| 88 | 息烽县温泉镇尹庵村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 蔡明军 | 18085198160 | 高粱、玉米、吊瓜收割、除草、销售 |  |
| 89 | 贵州烽味食品有限公司 | 专业服务公司 | 邱崧婷 | 15285041029 | 农业生产物资代购、农产品代加工、代销售等服务 |  |
| 90 | 息烽县西山镇田冲村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王雨泽 | 19985708562 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 91 | 息烽县西山镇林丰村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘静 | 13765805208 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 92 | 息烽县西山镇新寨沟村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 张梅先 | 15608505680 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 93 | 息烽县起航农机服务有限公司 | 专业服务公司 | 甘元碧 | 13888746372 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 94 | 息烽县西山镇胜利村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 管明群 | 18212005141 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 95 | 息烽县西山镇小堡村集体经济股份合作社 | 农民专业合作社 | 吴玉美 | 15285084943 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 96 | 息烽县西山镇联合村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 李成菊 | 17785012720 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 97 | 息烽县西山镇鹿窝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 杨永炼 | 15348516453 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 98 | 息烽县西山镇团元山村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 顾客 | 17385183129 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 99 | 息烽县西山镇猪场村集体经济股份合作社 | 农村集体经济组织 | 陈相康 | 18984176196 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 100 | 息烽县西山镇金星村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘应梅 | 18798813360 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 101 | 息烽县西山镇柏香山村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘如皆 | 15329908735 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 102 | 息烽县西山镇西山村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 徐仁权 | 13668506625 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 103 | 息烽县西山镇文安村村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王江 | 15185050631 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收服务 |  |
| 104 | 贵州黔山富源农业发展有限公司 | 其他 | 杨忠志 | 13658518795 | 水果、茶叶等作物修枝整形、除草施肥、病虫害防治、烘干、冷藏等服务 |  |
| 105 | 息烽茂源农业专业合作社 | 农民专业合作社 | 陈明菊 | 18111975569 | 水果、茶叶等作物修枝整形、除草施肥、病虫害防治、烘干、冷藏等服务 |  |
| 106 | 息烽航睿农业专业合作社 | 服务型联合社 | 李昌金 | 18585868856 | 水稻、玉米、油菜等机耕、机收、机插秧服务 |  |
| 107 | 重庆川渔丰渔业科技有限公司 | 其他 | 陈建 | 18623190977 | 鱼病防治服务 |  |
| 108 | 兴义市鑫祥水产养殖农民专业合作社 | 其他 | 陈婧 | 13595936111 | 各种商品鱼代售服务 |  |
| 109 | 息烽县小寨坝镇石桥村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王富军 | 13339604910 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 110 | 息烽县小寨坝镇上寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 张茂蝶 | 17585710668 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 111 | 息烽县小寨坝镇盘脚营村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 胡美 | 13595074726 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 112 | 息烽县小寨坝镇南中村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘洪燕 | 15285969484 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 113 | 息烽县小寨坝镇小寨坝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 胡丽惠 | 18185181721 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 114 | 息烽县小寨坝镇田兴村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 肖顺莹 | 17784955056 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 115 | 息烽县小寨坝镇大寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 钟明伟 | 18685178049 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 116 | 息烽县小寨坝镇南桥村集体经济股份合作社 | 农村集体经济组织 | 张孟珍 | 15885028032 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 117 | 息烽县小寨坝镇亲戚寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 袁红 | 13985498390 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 118 | 息烽县小寨坝镇潮水村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 卢支念 | 18580711330 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 119 | 息烽县小寨坝镇大湾村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 魏发财 | 18785188949 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 120 | 息烽县小寨坝镇前进村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 方进书 | 13639076024 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 121 | 息烽县小寨坝镇茅草寨村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 徐鸿波 | 18786734072 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 122 | 息烽县小寨坝镇王家坪村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王荣 | 18786701990 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 123 | 息烽信红农业服务专业合作社 | 农民专业合作社 | 陈世军 | 19538919091 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 124 | 息烽垚满农业科技有限公司 | 专业服务公司 | 杨梅 | 15185163035 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 125 | 息烽县万益农业有限公司 | 专业服务公司 | 钟明伟 | 19316658876 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 126 | 贵州忠农垦农业有限公司 | 专业服务公司 | 高军 | 15519197119 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 127 | 息烽县小寨坝镇红岩村集体股份经济合作社 | 农民专业合作社 | 钟明超 | 13595040763 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 128 | 息烽县小寨坝红岩水果农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 李跃进 | 13984138424 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 129 | 息烽县小寨坝镇瓮沙村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 罗书强 | 18302531195 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 130 | 息烽县小寨坝镇关岭村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 饶成 | 13195100378 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 131 | 息烽源牧园农业发展有限责任公司 | 专业服务公司 | 蒲祖堂 | 13985198517 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥等 |  |
| 132 | 息烽县养龙司镇光华村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 黄建滔 | 18984312615 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥等 |  |
| 133 | 息烽县养龙司镇荆江村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 何秀东 | 18984312262 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥等 |  |
| 134 | 息烽溯道生态农业发展有限公司 | 农村集体经济组织 | 吕德俊 | 17385816123 | 农产品代销、劳务 |  |
| 135 | 息烽县养龙司镇大山村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 银凯峰 | 13618593115 | 农业生产发展及农业社会化服务 |  |
| 136 | 息烽县养龙司镇江土村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 徐康雨 | 18984312395 | 农业生产发展及农业社会化服务 |  |
| 137 | 息烽惠祥博达农业发展有限公司 | 专业服务公司 | 魏洪 | 18623523300 | 农业生产发展及农业社会化服务 |  |
| 138 | 息烽县养龙司镇蚂蝗村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王辉 | 17785923972 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥等 |  |
| 139 | 息烽县养龙司镇坪山村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 蔡飞 | 18985567989 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥及农产品代销等 |  |
| 140 | 息烽县塔子农业专业合作社 | 农民专业合作社 | 杜有敏 | 15285540540 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥及农产品代销等 |  |
| 141 | 息烽县养龙司镇灯塔村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 杜有敏 | 18984312253 | 农作物机耕、机收、除草、修枝、施肥及农产品代销等 |  |
| 142 | 息烽为民富美农业发展有限公司 | 专业服务公司 | 袁春 | 17508501638 | 农作物管理技术、拉枝整形、病虫害防治等 |  |
| 143 | 息烽县养龙司镇高坡村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 吕德俊 | 17385015123 | 农业生产发展及农业社会化服务 |  |
| 144 | 贵州省峰盛堂农业发展有限公司 | 龙头企业 | 蒲爱民 | 13984062118 | 农作物机耕、机收、除草、施肥等 |  |
| 145 | 贵州引利波农业发展有限公司 | 其他 | 洪玉波 | 18185169021 | 农产品冷藏保鲜服务 |  |
| 146 | 息烽县腾绿蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 吴家义 | 18984312263 | 农作物种植技术、病虫害防治、采收等服务 |  |
| 147 | 息烽县昊邦农业有限公司 | 其他 | 黄建滔 | 18786031768 | 农作物机耕、机收、除草等 |  |
| 148 | 息烽宏顺富农业开发有限公司 | 其他 | 何秀江 | 19985960888 | 农作物机耕、机收、除草等 |  |
| 149 | 息烽县养龙司镇龙门村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 徐康乾 | 18586808566 | 农作物机耕、机收、除草等 |  |
| 150 | 息烽县养龙司镇新桥村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 周飞 | 18111921026 | 农作物机耕、机收、除草等 |  |
| 151 | 息烽县养龙司镇龙塘村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 魏洪 | 18586923300 | 农作物机耕、机收、除草等 |  |
| 152 | 息烽县永靖镇下红马村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王霞 | 17716680825 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 153 | 息烽县永靖镇联丰村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 郭丹 | 17784983247 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 154 | 息烽县永靖镇后坝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 袁笑荣 | 18275148208 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 155 | 息烽县永靖镇河丰村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 穆元菊 | 15985127319 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 156 | 息烽县永靖镇雨洒村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘玲 | 17784171427 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 157 | 息烽县永靖镇河坎村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 王健 | 13765830638 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 158 | 息烽县永靖镇上红马村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 詹学仪 | 15285538944 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 159 | 息烽县永靖镇安马村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 郭思语 | 17785966944 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 160 | 息烽县永靖镇新萝村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘福军 | 13985000346 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 161 | 息烽县永靖镇老厂村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 李小红 | 17785935308 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 162 | 息烽县永靖镇马当田村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 刘玲 | 19985414546 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 163 | 息烽县永靖镇管田村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 陈竹 | 18985044786 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 164 | 息烽县永靖镇坪上村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 何健雄 | 18275390475 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 165 | 息烽县永靖镇梨安村集体股份经济合作社 | 农村集体经济组织 | 罗涵 | 15185078935 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 166 | 贵州跃镓农业发展有限公司 | 农民专业合作社 | 李顺华 | 13608502129 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 167 | 息烽县黎安哨柿子专业合作社 | 农民专业合作社 | 李代祥 | 13809417486 | 为柿子开展农产品销售、病虫害防治、施肥等服务 |  |
| 168 | 息烽都市现代农业扶贫开发投资有限公司 | 龙头企业 | 顾问 | 13087858955 | 为农作物开展机耕、机插、农产品销售、病虫害防治等服务 |  |
| 169 | 息烽兴村禾得农资贸易有限公司 | 专业服务公司 | 蔡琴 | 18786769489 | 农作物全程托管及单项服务 |  |
| 170 | 贵阳市氡泉果蔬销售有限公司 | 专业服务公司 | 王天龙 | 17585560764 | 农业投入品代销、农产品代购 |  |
| 171 | 贵阳智展威源生态农业有限公司 | 其他 | 张波 | 13985573557 | 农作物机耕，机收，病虫害防治，品种改良，农产品代销，鱼病防治，全程托管等社会化服务 |  |
| 172 | 贵州德莱尔生物科技有限公司 | 其他 | 蒋万 | 13310248808 | 水产饲料、兽药销售、技术咨询、疫病防控等 |  |
| 173 | 重庆力扬农业有限公司 | 其他 | 倪忠彬 | 13310248808 | 水产品代销代购 |  |
| 174 | 红花岗区元峰水产经营部 | 其他 | 宋林峰 | 13985237432 | 水产品代销代购 |  |