黔农办发〔2023〕17号

省农业农村厅办公室关于印发《贵州省2023年度中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化

服务）项目实施方案》的通知

各市（州）农业农村局，相关县（市、区、特区）农业农村局：

为做好我省2023年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施工作，我厅制定了《贵州省2023年度中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案》。现印发给你们，请结合本地实际，尽快制定县级实施方案，报省农业农村厅备案，并认真组织实施。

贵州省农业农村厅办公室

2023年6月12日

（此件公开发布）

贵州省农业农村厅办公室                2023年6月12日印发

共印5份

贵州省2023年度中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案

为做好我省2023年中央财政支持农业生产社会化服务项目实施工作，确保资金发挥效益，根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》（农办计财〔2019〕54号）、《农业农村部关于加快发展农业社会化服务的指导意见》（农办发〔2021〕2号）、《财政部关于下达2023年农业经营主体能力提升资金预算的通知》（财农〔2023〕24号）等文件要求，结合全省巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化等工作部署，现制定贵州省2023年中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目实施方案。

一、总体思路

（一）指导思想。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、中央农村工作会议和省委农村工作会议精神，认真落实2023年中央和省委一号文件等部署，发展新型农业经营主体和社会化服务，实施农业社会化服务促进行动，大力发展代耕代种、代管代收、全程托管等社会化服务，鼓励区域性综合服务平台建设，促进农业节本增效、提质增效、营销增效，通过政策引导小农户广泛接受农业生产托管为主的农业社会化服务，努力培育主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。

（二）基本原则。一是坚持服务小农户。把引领小规模分散经营农户走向现代农业发展轨道作为发展农业生产社会化服务的重点。始终坚持带动而不是代替农户发展的原则，把服务小农户作为政策支持的主要对象，着力解决小农户的规模化生产难题。二是坚持推广生产托管服务方式。把生产托管作为推进社会化服务、发展规模经营的主推方式，集中连片推进规模化生产。依据农业机械化情况、劳动力转移程度、农户生产需求、服务组织服务能力等因素，科学确定重点支持的多环节、全程托管模式，凸显托管经营增效优势。对于耕地细碎化严重、撂荒地较多的地区，可以探索由村集体统筹使用土地，引入社会资本、政府扶持等资金，开展土地整治整合后统一由服务组织托管或流转整理后再统一托管的方式。三是坚持聚焦粮食和大豆油料作物。重点聚焦支持粮食和大豆油料生产，有条件的地方立足当地优势产业，围绕经济作物、畜禽养殖等拓展服务领域，重点明确服务的关键环节、有效模式和支持方式，推动服务环节从产中向产前的良种培育、集中育秧、技术集成等延伸，向产后的烘干仓储、冷链物流、农产品营销等拓展。通过改进农业生产方式，增强重要农产品供给保障能力，提高综合效益和竞争力。四是坚持以市场为主导。充分发挥市场配置资源的决定性作用，财政补助重在引导培育市场，补助领域集中在生产社会化服务的关键和薄弱环节。补助标准不能影响服务价格形成，不能干扰农业服务市场正常运行，应引导农业生产社会化服务长期健康发展。

二、目标任务

项目主要任务是探索形成可推广、可复制的生产托管服务模式和运行机制，保障粮食安全和重要农产品有效供给，促进小农户与现代农业有机衔接。为提高综合效益与竞争力提供有效支撑，着重引导和支持积极性高、发展条件较好、工作机制完善、项目成效明显、绩效目标完成较好的县（市、区、特区）围绕粮油生产、大豆玉米带状复合种植等重要农产品、地方优势农业特色产业发展的关键且薄弱环节开展以农业生产托管为主的农业社会化服务，积极探索创新财政支持方式，带动金融、保险投入，为拓宽服务领域、开辟服务市场积累经验，推动全省农业生产社会化服务发展。2023年中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）资金15400万元，应完成农业生产托管服务面积154万亩。

- 三、项目实施内容和具体要求

- （一）明确资金使用方向。项目资金重点支持粮油生产、大豆玉米带状复合种植的关键且薄弱环节，重点引导粮油加工和收储企业、农机销售企业和服务组织、农业产业化龙头企业、农业新产业新业态主体等各类社会力量参与共建农业生产托管服务中心，提供运营指导、交流培训、技术推广、代耕代种、代管代收、全程托管等公共服务。项目服务对象要突出小农户，安排服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积,占比应高于60%；对接受服务的单个规模经营主体，应合理确定每年享受项目任务补助的资金总量上限，防止政策垒大户。引导金融保险机构为纳入支持范围的农业社会化服务组织提供“托管贷”“托管险”等。

- （二）聚焦关键薄弱环节。按照“围绕主导产业、突出重点环节、扩大覆盖范围、集中连片推进”原则，聚焦制约当地农业提质增效和绿色发展中的突出短板，针对一家一户办不了、办不好或办了不划算的关键环节、薄弱领域进行支持（已享受相同项目补贴的不能重复享受）。各项目县要结合本地实际，区分轻重缓急，集中力量解决关键问题，支持凸显效益优势和农民满意的农业生产托管经营模式，实现节本增效、提质增效、营销增效。可以集中连片推广农业生产托管为主，整村、整乡或更大区域集中连片推进，重点推广全程托管、多环节托管服务模式。

- （三）优化调整补助标准。各项目县（市、区、特区）应根据农业生产不同领域、不同环节、不同对象和市场发育成熟度，科学制定服务环节、服务内容及分环节、分内容的财政补助标准。原则上财政补助占服务价格的比例不超过30%，单季作物亩均各关键环节补助总量不超过100元；贫困地区、丘陵山区，原则上财政补助占服务价格的比例不超过40%，单季作物亩均各关键环节补助总量不超过130元。服务小农户和规模经营主体的补助标准要分别确定，服务小农户的补贴标准要高于服务规模经营主体的标准。对于当地市场机制运作已基本成熟，农户已广泛接受、市场化程度较高的环节，补助标准可降低，逐步退出财政支持范围。连续支持的同一主体同一环节可逐步降低补助标准。

- （四）因地制宜创新补助方式。资金补助采取“先服务后补助”的方式，即项目实施完毕并经审核验收合格后方可兑现补助资金。补助资金可采取服务组织向服务对象提供服务时少收项目补贴资金部分，在验收合格后由财政兑现补助资金补足服务组织少收的服务费；也可采取服务组织向服务对象提供服务时按全额收费，在验收合格后财政兑现补助资金时按比例返还服务对象的方式，也可结合实际探索创新其他符合政策要求的切实可行的补助方式。

- 四、实施步骤

- （一）确定服务组织。各项目县要在深入调研，广泛了解小农户和农业生产规模经营主体的需求意愿，掌握当地农业生产托管服务组织的规模、能力、信誉、服务价格等基本条件，并进行综合评估的基础上，在县域内外公开选择服务能力强、服务范围广、市场化运营规范、近三年没有不良记录、自愿接受社会化服务行业管理部门监管的农村集体经济组织、农业企业、农民合作社、家庭农场、专业服务公司、供销合作社等社会化服务组织，建立县域农业生产社会化服务组织名录库。各项目县选择的单环节社会化服务组织原则上不少于3家，对于纳入《中国农业社会化服务平台》名录库、服务能力强、服务效果好的服务组织，以及区域性农业社会化综合服务中心予以重点扶持。为促进公平竞争的社会化服务市场形成和切实保障服务效果，优先支持安装机械专业监测传感器或农业用北斗终端的服务组织。坚持让服务组织和服务对象自愿双向选择，政府推荐的服务组织，政府要负起监督监管责任。

- （二）制定实施方案。编制工作由项目县（市、区、特区）农业农村部门牵头，相关部门参与，方案要明确目标任务、实施方式、实施地点、实施期限、支持环节、补助标准、项目验收和运行机制等内容，实施方案由县级人民政府或市级农业农村部门批复，批复完成后及时报省农业农村厅备案。

- （三）签订服务合同。参加项目实施的服务组织要与服务对象签订服务合同，明确双方的责任和义务，明确服务地块、服务面积、服务内容、作业时间、质量要求和质检验收等事项，可将与一家一户签订合同的做法进行优化，采取1个村“1份合同+1份清单”的办法。服务主体按照服务合同要求提供相关服务。

（四）提供作业服务。服务组织按照服务合同提供相关服务。鼓励服务机械安装智能监控硬件设备实现作业过程管理和作业质量监督、作业数据统计及绩效管理等业务，提升工作效率、强化过程监督；鼓励各项目县利用农村承包地确权成果，建立或公开遴选第三方农业生产托管服务平台，依托信息化和数字化工具引导服务组织、小农户开展项目规范化管理。

（五）服务确认及项目验收。服务组织实施完成托管服务后，服务对象、村集体经济组织等相关人员须对服务内容进行验收确认。县（市、区）农业农村局及时组织汇总服务面积，并进行分类抽查，对安装有机械专业监测传感器或农业用北斗终端的，抽查比例控制在3%-5%，其它则按15%-20%进行，抽查环节可委托第三方开展服务。因素法分配下达的资金，按照“谁批复、谁验收”的原则，以批复的实施方案为依据，由批复单位组织验收。县级人民政府批复的实施方案，由县级人民政府组织县级农业农村、财政等相关部门对项目实施情况进行验收。市级农业农村部门批复的实施方案，先由县级农业农村部门会同相关部门开展县级验收后，市级农业农村部门再组织市级验收。市、县两级也可委托第三方对项目实施情况进行验收。对托管服务的验收，以地块信息、服务合同、作业轨迹、支付记录、验收确认、抽查结果等材料为主要依据。

（六）兑付补助资金。各项目县（市、区、特区）农业农村部门要会同财政部门，组织服务组织对每一个服务环节的服务面积、服务质量进行科学核验。质量验收合格的，按实际作业量和补助标准计算办理补助资金兑付结算。

（七）开展绩效评价。项目县（市、区、特区）要按照《贵州省农业相关转移支付资金绩效管理实施细则》的规定，及时对政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理情况等组织开展绩效自评，并将自评情况及时上报上级农业农村部门。各市（州）农业农村部门负责对所辖项目县（市、区、特区）进行业务指导、绩效评价和监督管理，汇总所辖项目县（市、区、特区、特区）项目资金绩效自评情况按时报送省农业农村厅。各县（市、区、特区）农业农村部门自2023年7月起每月通过农业农村部转移支付平台上报资金执行情况；2024年1月10日前报送市（州）农业农村部门项目实施总结报告，按要求报送有关基础数据，确保各项数据的真实性、准确性和完整性；2024年1月20日前市（州）农业农村部门审核汇总所辖项目县（市、区、特区）项目实施总结报告报省农业农村厅。项目实施总结报告内容应包括当年已实施和下年度拟实施的面积、作物、环节、市场服务价格、财政补助标准和补助规模等内容。

五、保障措施

（一）强化组织领导。项目实施县（市、区、特区）人民政府是项目实施落实的责任主体，应加强项目组织领导和实施管理，统筹各渠道资金做好此项工作。鼓励县级农业农村部门抽调人员成立专班或专项工作小组，由县级财政安排专项工作经费，积极协调指导镇村共同推进农业生产托管工作。做好省、市、县区域性农业社会化综合服务中心创建工作，根据服务半径合理布局，形成县有服务中心、乡有服务平台、村有服务网点的现代农业社会化服务网络，打通“最后一公里”，打造覆盖农业全产业链的服务组织体系。鼓励各类社会化服务组织通力合作，组建服务联合体、服务联盟。

（二）强化监管指导。省、市农业农村部门要加强农业社会化服务行业的监管和指导，加大督促检查力度，推动制定行业管理规范，建立健全管理体制和机制，确保农业社会化服务市场健康发展；督促项目县加快绩效目标进度和提高资金支出率，确保项目顺利实施。县级农业农村部门要加强对托管服务组织履约情况的监管，将服务对象的满意度作为衡量服务质量的重要标准，对服务面积、服务质量达不到合同要求等情况，要按照合同约定及时取消其服务资格、追究其违约责任。做好名录库入库标准、资格审查、信息录入和动态更新等工作，及时清退不符合要求的服务组织，及时补充、壮大服务组织队伍。

（三）强化资金监管。各项目实施县（市、区、特区）要细化补助资金使用范围、开支标准，切实加强资金监管，确保资金使用符合支持环节、专款专用，防止虚报冒领、骗取套取项目资金等情况，最大限度发挥项目资金的作用。对挤占、截留、挪用项目资金等违规违纪行为，按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。

（四）强化绩效考核。根据要求加强项目绩效考核，将考核结果与第二年资金分配挂钩，绩效因素主要根据“农业农村部转移支付管理平台”掌握的各地项目实施进展和完成任务情况作出评价。各市（州）要高度重视这一新要求，指导督促各项目县（市、区、特区）及时填报系统数据。

（五）强化宣传引导。各项目实施县（市、区、特区）要引导服务组织创新服务方式和服务机制，加强服务质量。高度重视相关政策的宣传解释工作，注意调动服务对象和服务组织两方面参与农业社会化服务的积极性。要帮农民算清托管账，让农民认知和接受托管经营模式。要加强农业社会化服务调查研究，及时总结典型经验，充分发挥典型的示范引领作用。

联系人：尹杨莎，联系电话：0851-85283739

邮箱：gznhjzc@163.com

附件：1.2023年度中央财政农业经营主体能力提升（农业社会化服务）项目工作任务表

2.2023年xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务项目实施方案（样式）

3.2023年xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务项目各环节补助标准（样式）

4.2023年xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务项目xxx（实施主体）实施方案（样式）

5.xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务主体登记申请表（样表）

6.xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务作业合同（样式）

7.xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务项目完成情况表（样表）

8.xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务对象承诺书（样式）

9.xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务项目作业补助资金结算表（样表）

附件1

2023年度中央财政农业经营主体能力提升

（农业社会化服务）项目工作任务表

| 序号 | 项目县 | 资金 安排 （万元） | 数量 指标 （亩） | 质量指标（服务小农户比例） | 社会效益指标（服务小农户数量和服务规模经营水平） | 服务对象满意度 指标 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省目标 |  | 15400 | 1540000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 省对下合计 |  | 15400 | 1540000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 1 | 黔西市 | 250 | 25000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 2 | 岑巩县 | 400 | 40000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 3 | 平塘县 | 250 | 25000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 4 | 荔波县 | 100 | 10000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 5 | 水城区 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 6 | 江口县 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 7 | 万山区 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 8 | 三都水族自治县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 9 | 修文县 | 200 | 20000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 10 | 玉屏侗族自治县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 11 | 息烽县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 12 | 开阳县 | 200 | 20000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 13 | 福泉市 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 14 | 播州区 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 15 | 瓮安县 | 400 | 40000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 16 | 湄潭县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 17 | 贞丰县 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 18 | 正安县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 19 | 石阡县 | 350 | 35000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 20 | 凤冈县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 21 | 思南县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 22 | 德江县 | 800 | 80000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 23 | 锦屏县 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 24 | 龙里县 | 800 | 80000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 25 | 罗甸县 | 250 | 25000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 26 | 碧江区 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 27 | 镇宁布依族苗族自治县 | 200 | 20000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 28 | 仁怀市 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 29 | 平坝区 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 30 | 惠水县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 31 | 绥阳县 | 250 | 25000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 32 | 六枝特区 | 300 | 30000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 33 | 乌当区 | 250 | 25000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 34 | 清镇市 | 200 | 20000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 35 | 沿河土家族自治县 | 400 | 40000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 36 | 印江土家族苗族自治县 | 350 | 35000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 37 | 天柱县 | 350 | 35000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 38 | 花溪区 | 200 | 20000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 39 | 长顺县 | 500 | 50000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |
| 40 | 盘州市 | 800 | 80000 | ≥60% | 提高 | ≥85% |

附件2

2023年xxx县（市、区、特区）农业生产

社会化服务项目实施方案

- （样式）

- 县级人民政府（公章）：

- 联  系  单  位：：

- 联  系  人：              职  务：

- 联系电话：

- 年   月   日

XXX县（市、区、特区）农业生产社会化

服务项目实施方案

一、农业农村发展基本情况

农业生产基本情况，包括粮食及当地主导产业发展情况，全县农户数、户均承包地面积，党委政府对农业的重视程度、社会化服务组织发展及农业生产社会化服务情况、承担该项目的优势、确定支持的主导产业对当地经济的影响。

二、项目目标

通过项目的实施，全县（市、区、特区）主导产业发展及农业生产社会化服务体系有何发展变化，对促进全县农业发展有何积极意义。

三、项目实施内容

（一）确定主导产业和关键环节。包括补助什么作物品种、哪几个关键环节和内容、标准、面积、比例等，以及涉及到的乡镇、时间任务节点安排等。

（二）制定标准。包括两个：一是制定提供农业生产社会化服务组织应具备的标准；二是农业生产社会化服务应达到的标准。

（三）优选服务组织。通过公开规范的程序，择优遴选承担农业社会化服务项目任务的服务组织，单环节服务组织原则上不少于3家。

承担项目的服务组织名单如下：

- 2.

- 3.

……

服务组织确定后要及时签订协议，组织项目实施。

（四）监督项目实施。包括如何监督服务组织为广大农户及新型农业经营主体提供有关服务，如何指导做好各项服务图表资料的填写等。

（五）检查验收。包括每一个环节的服务结束后，如何组织验收，及时出具验收报告。

（六）兑现补助资金。验收结束后，及时汇总有关资料，财政部门及时兑现补助资金。

（七）绩效评价。主要包括绩效目标、效果分析等内容。

四、保障措施

主要包括项目实施的组织领导、工作经费落实、督促指导、资金拨付及监管、宣传引导等内容。

五、有关材料

包括项目县（市、区、特区）报送文件、项目区位置示意图、农业生产社会化服务组织名录等相关有说服力的证明文件和资料。

附件3

2023年XXX县（市、区、特区）农业生产

社会化服务项目各环节补助标准

| 序号 | 主导产业 | 补助环节 | 单位 | 市场价格 （元） | 补助标准（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小农户 | 规模经营主体 |  |
| 1 | 水稻 | 育秧 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 机耕 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 机插 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 统防统治 | 亩 |  |  |  |  |
|  |  | 机收 | 亩 |  |  |  |  |
| 2 | 茶叶 | 统防统治 | 亩 |  |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

附件4

2023年XXX县（市、区、特区）农业生产社会化

服务项目XXX（实施主体）实施方案

（样式）

联 系 人：

联系电话：

xxx县（市、区、特区）xxx（实施主体）编制

年  月  日

2023年XXX县（市、区、特区）农业生产社会化服务

项目XXX（实施主体）实施方案（样式）

一、实施主体基本情况

主要包括实施主体成立时间、现有作业人员、农机具数量（台、马力），从事的主要服务产业和环节、服务能力，近两年开展服务的情况。

二、项目目标

通过项目的实施，拟带动当地农户集中连片发展现代农业促进适度规模经营情况。

三、项目实施内容

（一）确定主导产业和关键环节。包括补助什么作物品种哪几个关键环节和内容、标准、面积、比例等，以及涉及到的乡镇、时间任务节点安排等。

（二）制定标准。农业生产社会化服务应达到的标准。

四、工作措施

主要包括项目组织实施相关工作的落实、服务方式和服务机制等内容。

五、有关材料

包括项目区位置示意图、各项服务图表资料。

附件5

xxx县（市、区、特区）农业生产社会化

服务主体登记申请表（样表）

年   月   日

| 承 接 主 体 | 名 称 |  |  | 地址 | （镇/街道） 村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负责人 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |
|  |  |  | 办公座机/手机 |  |  |
|  | 作业人数（人） |  | 机械类型、数量 |  |  |
|  | 申请内容 | 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市、区） 农业农村局 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 县（市、区）财政局 意 见 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件6

xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务

作业合同（样式）

甲方（农村集体经济组织、农民专业合作社、供销合作社、农业企业或家庭农场等）：

乙方（农户、规模经营主体）：

经协商，在平等互利、保证双方权益的基础上，甲方为乙方提供农业生产社会化服务。双方签订如下条款：

- 作业内容

| 序号 | 详细服务地 （山地、场所等） | 服务环节明细 |
| --- | --- | --- |
|  |  | **机耕 亩，单价 元，金额 元； …… **种植 亩，单价 元，金额 元； …… **机播 亩，单价 元，金额 元； …… **机防 亩，单价 元，金额 元； …… **收割 亩，单价 元，金额 元； …… **烘干 斤，单价 元，金额 元； …… 合计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分（￥： ） |

1.      年   月   日至   月   日，甲方向乙方     （作物名称）提供以上农业生产社会化服务：

（注：本表可另列清单作补充）

二、作业费标准及结算方式

2.作业服务费标准按不高于市场平均价执行。

3.商定结算方式：                                。

4对作业面积有异议时，双方按照实际丈量作业面积计算。

三、双方的权利和义务

5.甲方应按照时间要求开展服务，依照操作规程作业，确保安全生产。

6.甲方应按照农艺要求保证作业质量，作业质量应当符合国家或地方标准要求，或由双方协商确定作业标准。

7.为了保证甲方顺利开展作业，乙方应为甲方提供如下便利条件：

。

8.如签订合同时没有商定具体作业时间，乙方应在作业时间确定后，提前     天通知甲方。

四、违约责任

9.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

10.如果一方需要变更或终止作业合同的，应在作业初始时间前15天（其中机插45天）通知对方，并征得对方同意后方可变更或终止作业合同。给对方造成直接经济损失的，提出方应赔偿损失。商定赔偿违约金为             。

11.因天气等不可抗力或者其他意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

五、其他事宜

12.未尽事宜，甲、乙双方经协调一致可另签订补充协议，其法律效力等同本合同。

13.甲、乙双方发生纠纷，可向乡（镇）农业服务中心申请调解，调解不成的可向被告人所在地法院提起诉讼。

14.本合同一式两份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲方、乙方各执一份。

15.本合同有效期自    年   月  日至     年   月  日。

甲方（盖章）：              负责人身份证号码：

联系地址：                  联系电话：

开户银行：                  银行账号：

乙方代表（盖章）：           身份证号码：

联系地址：                   联系电话：

农户“一卡通”号码（或规模经营主体开户银行及账号）：

年   月   日

2023年xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务

作业合同农户花名册

统计单位（盖章）：       村         时间：    年    月    日

| 序号 | 服务对象信息 |  | 服务内容信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 身份证号码 | 地块信息 | 品种 名称 | 服务环节 | 作业量（亩/头/只） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

附件7

xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务项目完成情况表（样表）

一、服务主体基本情况

名    称：                地    址：                机构代码：

开户银行：                银行账号：                联系电话：

- 二、实际完成作业情况(以行政村范围内服务对象填写)

| 序 号 | 服务对象情况 |  |  |  | 服务信息 |  |  |  |  |  |  | 补助 资金 （元） | 其中：补助服务对象资金（元） | 其中：补助 服务主体 资金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 联系电话 | 品种 名称 | 作业量（亩/头/只） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 耕 | 插 | 防 | 收 | 生猪 | … |  |  |  |

服务主体签章:

年    月    日

—27—

备注：本表一式三份，服务主体、县（市、区、特区）财政局、农业农村局各一份。

附件8

xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务对象

承诺书

（样式）

我是             （农户姓名） ，                   （服务主体）为我开展

（服务内容，XX作物作业环节）。

我承诺所签字确认的实际作业量真实可靠，愿承担法律责任。我对其所提供的服务表示满意（ ）或不满意（ ）。

承诺人（签名及手印）：

年    月    日

附件9

xxx县（市、区、特区）农业生产社会化服务

项目作业补助资金结算表（样表）

| 服务主体名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务主体性质 | 农村集体经济组织□ 农民专业合作社£ 供销合作社£ 农业企业□ 家庭农场£ 其他£ |  |  |  |  |
| 负责人姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 银行账号 |  |  |
| 核定补助作物、作业量及补助金额（本栏行数根据实际自行增加） | 品种名称 | 服务作业量 （亩/头/只） |  |  | 核定补助资金（元） |
| 县（市、区） 农业农村局 审核意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 县（市、区） 财政局 审核意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |