## Sheet1
息烽县2022年5月住房保障信息公开（网上统一格式）
一、年度建设计划任务（公示日期：任务下达后20个工作日内公开）
住房类别 | 年度任务 |  |  |  |  | 实际建设
| 套 |  | 总建筑面积（平方米） |  |  | 套 |  | 总建筑面积（平方米）
2019年新筹建公租房建设项目 | 200 |  | 19990.42 |  |  | 244 |  | 0
合计 | 200 |  | 19990.42 |  |  | 244 |  | 0
二、年度建设计划项目清单及工程进度（公示日期：进度要求每月更新，没有变化的要求每月更改公示日期为最新））
项目名称 | 住房类别 | 建设规模（套） | 建设地点 | 工程进度
|  |  |  | 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 （备案） | 配套基础设施建设情况
2019年新筹建公租房建设项目 | 公共租赁住房 | 244 | 息烽息永靖镇 | 已办理 |  |  | 244
三、已开工（竣工）项目基本信息（公示日期：项目开工竣工后20个工作日内更新）
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积（平方米） | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期
永靖镇一期廉租住房 | 廉租住房 | 5000 | 100 | 息烽县建设局 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 息烽县城乡建筑有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2008.11. | 2010.01.
永靖镇二期廉租住房 | 廉租住房 | 11000 | 220 | 息烽县建设局 | 贵州地矿凯里101地质工程勘察公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 黔西南州方程建筑总公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2010.09 | 2011.10.
小寨坝镇廉租住房 | 廉租住房 | 15000 | 308 | 息烽县小寨坝镇人民政府 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州天寿建设工程有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2010.12 | 2011.12.
温泉镇廉租住房 | 廉租住房 | 3000 | 60 | 息烽县温泉镇人民政府 | 贵州地质工程勘察院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 四川三一工程建设（集团）有限公司 | 四川江阳工程项目管理有限公司 | 2010.08. | 2011.03.
永靖镇公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 35800 | 648 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2011.08. | 2013.12
小寨坝镇公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 50000 | 1080 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2011.08. | 2014.6
温泉镇公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 7000 | 120 | 息烽县国有资产投资管理有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 贵阳科力建设工程监理有限公司 | 2011.10. | 2013.06
九庄镇公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 3200 | 54 | 息烽县国有资产投资管理有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 贵州航天工程建设监理有限责任公司 | 2011.11. | 2013.04.
流长乡公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 1500 | 25 | 息烽县国有资产投资管理有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 沿河土家族自治县乡镇建筑有限公司 | 贵州深龙港工程项目管理有限公司 | 2011.10. | 2012.10.
石硐乡公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 2500 | 40 | 息烽县国有资产投资管理有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司贵州分公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 四川华夏军安建设有限公司 | 贵州建安土木工程监理有限公司 | 2011.10. | 2012.10.
乌江复旦学校教师公共租赁住房 | 教师公租房 | 1050 | 30 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州国诚监理有限公司 | 2013.3 | 2013.11
石硐中学教师公共租赁住房 | 教师公租房 | 1050 | 30 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州广颢城乡建设有限公司 | 贵州国诚监理有限公司 | 2013.3 | 2013.11
鹿窝九年制教师公共租赁住房 | 教师公租房 | 700 | 20 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州方程建筑有限公司 | 贵州国诚监理有限公司 | 2013.3 | 2013.11
2014年小寨坝镇公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 12436 | 216 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2014.1 | 2017.8
2019年新筹建公租房建设项目 | 公共租赁住房 | 12553.5 | 200 | 息烽县旅游文化产业投资开发有限公司 | 贵州同盛建筑设计有限公司 | 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 贵州建工黔兴建筑有限公司 | 贵州黔电项目管理咨询有限公司 | 2019.9
开磷工矿棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 251200 | 2500 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2013.1 | 2018.12
柿花坪棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 63200 | 315 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2013.1 | 2014.12
息烽县总工会二期地块棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 43000 | 372 | 贵州万众房地产开发有限公司息烽分公司 | 贵州地矿局第二工程勘察院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 遵义三新监理工程有限公司 | 2012.3 | 2015.12
息烽县教育局宿舍地块棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 8000 | 80 | 息烽县土地矿产资源储备中心 | 贵州地质工程勘察院 | 长城建筑设计有限公司 | 贵州方程建筑总公司 | 贵阳振兴建筑监理有限公司 | 2013.07 | 2015.12
息烽县城南地块棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 15000 | 95 | 息烽县土地矿产资源储备中心 | 贵州地质工程勘察院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 四川三一工程建设（集团）有限公司 | 贵阳振兴建筑监理有限公司 | 2012.9 | 2013.11
息烽县龙泉大道两侧城市棚户区改造工程 | 城市棚户区 | 225000 | 1500 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 核工业华南建设工程集团公司 | 四川中交工程建设监理有限公司 | 2015.3 | 2015.12
息烽县西门地块城市棚改建设项目 | 城市棚户区 | 9000 | 60 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2015.3 | 2015.12
息烽县国土局宿舍地块城市棚改建设项目 | 城市棚户区 | 15000 | 100 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵阳市建筑设计院有限公司 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2015.3 | 2015.12
息烽县温泉镇棚户区综合整治项目 | 城市棚户区 | 29202 | 150 | 温泉镇人民政府 | - | 贵阳市建筑设计院有限公司- | 重庆祥建建设有限公司 | 湖南友源工程监理咨询有限公司 | 2015.3 | 2016.12
息烽县2016年南门城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 129240 | 718 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 核工业德阳金阳岩土工程有限公司 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 重庆山海建设集团有限公司 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 2016.1 | 2016.12
息烽县2016年北门城市棚户区改造项目 | 城市棚户区 | 21780 | 121 | 息烽县城市建设投资有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 唐山市规划建筑设计研究院 | 贵州开磷集团建设有限公司 | 遵义三新监理工程有限公司 | 2016.1 | 2016.12
息烽县2016年永靖镇一期城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区综合整治 | 284760 | 1582 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 息烽县陆通建筑工程有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2016.1 | 2017.12
息烽县2016年小寨坝镇一期城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区综合整治 | 216000 | 1200 | 小寨坝镇人民政府 | - | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州华晨科技有限公司 | 遵义三新监理工程有限公司 | 2016.1 | 2017.12
息烽县2016年九庄镇一期城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区综合整治 | 270000 | 1500 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 息烽县陆通建筑工程有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2016.1 | 2017.12
息烽县2016年养龙司镇城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区综合整治 | 108000 | 600 | 养龙司镇人民政府 | - | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 息烽县陆通建筑工程有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2016.1 | 2017.12
息烽县2016年石硐镇城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区综合整治 | 126000 | 700 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 息烽县陆通建筑工程有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2016.1 | 2017.12
息烽县2016年西山镇城市棚户区改造综合整治项目 | 城市棚户区综合整治 | 234000 | 1300 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 息烽县陆通建筑工程有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2016.1 | 2017.12
息烽县2017年梦园水厂片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 30160 | 208 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2017.1 | 2017.12
息烽县2017年西门片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 50750 | 350 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2017.1 | 2017.12
息烽县2017年南门片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 84000 | 600 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2017.1 | 2017.12
息烽县2017年北门片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 126000 | 900 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2017.1 | 2017.12
息烽县2017年永靖镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 337500 | 2500 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2017.1 | 2018.12
息烽县2017年小寨坝镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 32400 | 240 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2017.1 | 2018.12
息烽县2017年流长镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 78300 | 580 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2017.1 | 2018.12
息烽县2017年鹿窝镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 91800 | 680 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2017.1 | 2018.12
息烽县2017年九庄镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 67500 | 500 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 中国华西工程设计有限公司 | 贵州九禹建设项目管理有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2017.1 | 2018.12
息烽县2018年西门片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 235050 | 1567 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2018.1 | 2018.12
息烽息2018年老气象站片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 133000 | 1400 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2018.1 | 2018.12
息烽县2018年小寨坝镇城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 63000 | 600 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | 中国华西工程设计有限公司 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 贵州众志建设监理有限责任公司 | 2018.1 | 2019.12
息烽县环城路城市棚户区改造项目 | 城市棚户区综合整治 | 221000 | 1700 | 息烽县永靖镇人民政府 | - | 恒艺工程技术有限公司贵阳一分公司 | 贵州锦瑞祥建设工程有限公司 | 重庆海发工程项目管理咨询有限公司贵州分公司
息烽息2021年酒厂纸厂片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 14400 | 120 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2021.1 | 2021.12
息烽息2021年武校片区城市棚户区改造项目 | 城市棚户区（全货币安置） | 48000 | 400 | 息烽县城市建设投资有限公司 | - | - | - | - | 2021.1 | 2021.12
四、保障性住房分配和退出信息
政策法规 |  | 公示日期： 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期：
住房保障办事指南 | 公示日期：要求制定或更改后20个工作日内公开
已申请保障对象名单 | 公示日期： 要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期： 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 总套数; 勘察单位: 套型面积; 设计单位: 要求每月更新
公租房第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 建设单位: 套数; 勘察单位: 套型面积; 设计单位: 批次分配房源确定后20个工作日内公开
xx花园
......
分配程序信息 | 公示日期：要求程序制定后20个工作日内公开
分配过程信息 | 公示日期： 要求批次分配结束后20个工作日内公开
登载相关批次分配相关新闻或链接
分配结果信息 | 公示日期：要求批次分配结果确定后20个工作日内公开
退出情况信息 | 公示日期：要求每月更新（没有变化的要求每月更改公示日期为最新）

## Sheet2
乌江复旦学校教师公共租赁住房 | 教师公租房 | 1050 | 30 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州宏科建设工程有限责任公司 | 贵州国诚监理有限公司 | 2013.3 | 2013.11
石硐中学教师公共租赁住房 | 教师公租房 | 1050 | 30 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州广颢城乡建设有限公司 | 贵州国诚监理有限公司 | 2013.3 | 2013.11
鹿窝九年制教师公共租赁住房 | 教师公租房 | 700 | 20 | 息烽县教育局 | 贵州宜阳工程勘察有限公司 | 贵州省建筑科研设计院 | 贵州方程建筑有限公司 | 贵州国诚监理有限公司 | 2013.3 | 2013.11
2014年小寨坝镇公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 12436 | 216 | 贵州开磷房地产开发有限责任公司 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷设计研究院 | 贵州开磷建设有限责任公司 | 贵州化兴建设监理有限公司 | 2014.1 | 2017.8